## График
Ориентировочный График подготовки к Зимнему фестивалю "Мясо/Рыба" |  |  |  |  | Первый этап: 25 декабря 2026 — 1 января 2027 Перерыв: 2–3 января Второй этап: 4–9 января 2027
№ | Задача | Начало | Окончание / срок | Примечание
1 | Опеределить необходимое количество привлеченных людей. Подтвердить возможность привлечения необходимого количества человек за все дни фестиваля | 2026-11-11 | 2026-11-13 | предварительно расчет 3000 за каждые 7 дней
2 | Определить временной интервал проведения фестиваля и тайминг | 2026-11-11 | 2026-11-17
3 | Разработать детальную программу мероприятий подходящую по тематике | 2026-11-11 | 2026-11-17
4 | Проработать вопрос купонной системы | 2026-11-11 | 2026-11-17
5 | Определить локации проведения фестиваля | 2026-11-11 | 2026-11-17 | локации будут зависеть от расположения Катка. Фудовые точки будут расположены по парку
6 | Определить и утвердить локации для проведения фудовых и тематических мастер-классов и активностей, их количество и варианты | 2026-11-11 | 2026-11-17
8 | Проработать варианты стимуляции посещения всех локаций | 2026-11-17 | 2026-11-30
9 | Подготовить детальное ценообразование по фуд/гриль/ | 2026-12-03 | 2026-12-17
10 | Разработка и согласование общего бюджета | 2026-11-11 | 2026-11-27
10.1. | Food | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 29.09.26 предварительно подготовлен
10.2. | Общая анимация (ведущий, диджей, аниматоры и т.д.) | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 29.09.26 предварительно подготовлен
10.3. | Маркетинговый бюджет | 2026-11-13 | 2026-11-26 | 29.09.26 предварительно подготовлен
11 | Маркетинг и реклама | 2026-11-14 | 2026-12-27
11.1. | Формирование заказа баннеров | 2026-11-14 | 2026-11-27
11.2. | Изготовление и монтаж баннеров | 2026-11-30 | 2026-12-03
11.3. | Запуск и продвижение | 2026-11-30 | 2026-12-27
12. | Food и Развлечение | 2026-11-23 | 2026-12-25
12.1. | поиск диджея и заключение договора | 2026-11-23 | 2026-12-12
12.2. | Заключить договор аренды звукового и светового оборудования | 2026-11-23 | 2026-12-12
12.3. | При необходимости обновить договоры с ведущими и аниматорами | 2026-11-23 | 2026-12-12
12.4. | Закупить материалы для мастер-классов | 2026-12-03 | 2026-12-17
12.5. | Закупка грилей | 2026-12-07 | 2026-12-09
12.6. | Финальный прозвон и сверка с поставщиками по продуктам и дополнительным позициям | 2026-12-17 | 2026-12-17
12.7. | Формирование заказа на продукцию и пиво | 2026-12-18 | 2026-12-18
12.8. | Установка звукового и светового оборудования на сцене | 2026-12-22 | 2026-12-24
12.9. | Брифинг персонала: официанты, повара. Преднастройка+настройка кассовых мест | 2026-12-23 | 2026-12-25
12.10. | Прием поставки продукции в парк | 2026-12-24 | 2026-12-24
12.11. | Подготовка локаций с гриль-зонами и глинтвейном. Финальный чек | 2026-12-25 | 2026-12-25
12.12. | Проверка готовности. Развоз ингредиентов и продукции. Установка оборудования с глинтвейном | 2026-12-25 | 2026-12-25
13 | Открытие фестиваля | 2026-12-25 | 2026-12-25
14 | Закрытие фестиваля | 2027-01-09 | 2027-01-09